施工技术交底记录

1

工程名称：        施工单位：      编号：

| 项目技术负责人： | 项目专业施工员： | 项目专业质量检查员： |
| --- | --- | --- |
| 专业班组长： | 交底时间： | 交底地址： |
| 轨道梁运架施工组织设计交底 1、工程概况 2、总体施工组织及规划 2.1 梁场管理机构 2.1.1组织机构设置原则 精干高效、强化管理：以技术为龙头，以计划为先行，以管理为主线，以施工现场为对象，组建职能完善、体系健全、精干高效的施工管理班子，以爱岗敬业、严密务实的工作作风，确保各项工作正常运转。 职权明确、责任到人：建立项目经理负责制，明确分工，责任到人，层层包保的管理体系。 根据项目特点和工程情况，项目部设项目主管（公司主管生产的副总经理），项目经理部设三部二室，即工程技术部、安质环保部、计划财务部、办公室、试验室。 项目部主要管理人员曾参加上海磁悬浮工程建设、具有丰富的施工经验、专业技术能力强、综合素质高的工程技术和管理人员承担轨道梁制、运、架的施工任务。 2.1.2施工任务划分 根据施工队作业特点及工作性质，计划分三个施工队完成轨道梁的制、运、架，具体如下。 2.1.2.1制梁劳务队 轨道梁制梁作业队负责本项目部所有钢筋的加工制作、绑扎、预埋件的安装，轨道梁模型（外模、内模、端模）的安装、拆除，砼的浇筑、养护，预应力施加工作（含初张拉、终张拉），孔道压浆、封端等工作。 2.1.2.2提、运、架作业队 提运架作业队负责轨道梁在场内的移运以、装车及架梁工作。 2.1.2.3 桥面系施工队 负责防落梁挡块安装、支座灌浆、横系梁施工、桥面伸缩缝安装等工作。 2.2人员配备 2.2.1项目部管理人员 项目部管理人员配备40人，其中项目领导5人、工程技术人员（工程技术部、安质环保部、试验室等）27人、物资设备3人、生产3人、综合办公室2人。 2.2.2轨道梁运输、架设及桥面系施工人员配置计划 序号; 作业队名称; 班组名称; 2014; 2015年; 根据现场实际情况可增加施工人员. 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月. 1; 提运架作业队; 提梁班; 12; 20; 20; 26; 26; 26; 26; 26. 运梁班; 0; 0; 0; 42; 42; 42; 42; 42. 架梁班; 0; 0; 0; 76; 76; 76; 76; 76. 2; 桥面系作业队; 0; 0; 0; 30; 60; 60; 60; 60; 60. 合计; 12; 20; 20; 174; 184; 184; 184; 184; 60. 2.2.3 劳动力组织原则 为保证按期、保质完成施工任务，其劳动力的配备遵循：计划、动态、合理的原则进行。 计划：根据各施工队承担的任务大小、工期情况和施工条件，切实做好施工劳务计划，编制需上场的劳动力数量及专业工种情况。 动态：按照需上场施工人数和工种情况，公司人力资源部门适时组织分批进场，确保生产的正常进行。随着工程按计划进展和完工，劳动力采用动态管理，及时进场和退场，以减少成本支出和管理难度。 合理：根据工程的特殊情况，现场科学组织施工，同时注意工序之间的衔接和搭配，尽量避免窝工，怠工等不良现象、杜绝人力资源的浪费。 2.3总体规划 2.3.1 质量目标 确保全部工程达到国家及现行工程质量验收标准、施工规范及技术条件的要求，满足按设计速度开通的质量要求，工程一次验收合格率 100%，优良率达到95%以上，确保全部预制梁合格，并满足全标段整体创优规划要求。 2.3.2 安全目标 认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针。消灭人身伤亡事故；消灭较大及以上道路交通责任事故；消灭较大及以上火灾事故；消灭重大机械设备事故；消灭锅炉及压力容器爆炸事故；责任轻伤事故年控制在1‰以下。 2.3.3 工期目标 2015年2月1日开始架梁，2015年6月30日完成全线架梁任务。 2.3.4 环保目标 环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位。 2.3.5 文明施工目标 现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”。 2.4总体施工方案 简支梁采用在榔梨梁场预制，轮胎式提梁机装梁，轮胎式运梁车运梁，2台200吨履带吊（300吨汽车吊）双机抬吊法架梁。 黄兴大道采用2台汽车吊双机抬吊架设，其余位置采用2台履带吊双机抬吊架设。 2.5总体工期安排 2.5.1 2015年2月1日开始架梁，2015年6月30日轨道梁架设完毕，2015年7月31日桥面系施工完成。 2.5.2 架梁进度计划 根据总体工期计划，架梁时间为2015年2月1日到2015年6月30日，架梁总工期为150天，考虑架梁设备转场、机械故障、雨天及春节（2015年2月19日）影响，每天至少要架设8片梁才能完成架梁任务。 根据全线实际情况，前期设2个架梁点，每个架梁点按每天架设2跨梁。 因受连续梁施工影响,前期架梁需在连续梁两端分别预留一跨梁，后期增设2个架梁点，1个汽车吊架设黄兴大道上的轨道梁，另一个架梁点架设关门梁（现浇连续梁两端的简支梁）。 黄兴大道上有27跨（54片）轨道梁计划在2015年5月前架设完毕（中铁11局施工围挡拆除前架设完毕）。 3、轨道梁设计参数、运架重难点及对策 3.1设计技术参数 3.1.1XX工程大部分采用桥梁，少数地方采用路基，全线简支梁除小曲线处采用现浇外，其余均采用预制架设法进行施工。 20-25米直线、曲线轨道梁线间距均为4.4m，轨道梁截面相同，均为矩形截面，梁高2.1m、上宽1.3m、下宽1.4m，轨道梁之间设横系梁进行连接（横系梁采用直螺纹套筒连接，在轨道梁内预埋套筒）。 梁体混凝土设计强度等级为C50，预应力孔道压浆采用M50水泥浆，封锚采用C50无收缩混凝土，预应力筋采用高强度低松弛钢绞线，锚固体系采用自锚式拉丝体系，管道采用金属波纹管。 3.1.2曲线梁施工 曲线梁曲做，梁体沿线路右线中心线布置，相应的梁体轮廓图均沿线路右线中心线的展开尺寸，支座亦按径向布置。位于曲线段时，曲线梁箱梁中心线根据轨道横向超高角相对线路中心线设置预偏心，详见全桥设计图。梁体轮廓，普通钢筋，预应力钢束及管道均以线路右线中心线为基准线沿径向依据曲率进行相应的调整。 3.1.3支座设置 每跨直线梁采用2个固定支座和2个纵向活动支座。 每跨曲线梁采用1个固定支座、1个纵向活动、1个横向活动、1个多向活动支座。 3.2本工程重、难点 3.2.1本轨道梁的安装精度高，故测量放线尤为重要。 3.2.2直线梁和曲线梁都是单支座安装形式，特别是曲线梁偏心，要求从装车、固定、运输、现场吊装、墩顶上临时固定等采取有效措施。 3.2.3施工工期紧、任务重。 3.2.4施工线路较长，涉及不同地面标段，需根据各标段不同情况，采取针对性的运梁及架梁方案。 3.2.5整个线路施工便道只有8米宽，现浇连续梁较多，架设关门梁较多，对吊机停位、吊装、最后吊机拆解退场都有一定难度。 3.2.6墩顶支座安装及横系梁施工，桥墩高度较高，安全防护难度大，需考虑较多的临时吊篮及施工平台，方能满足现场施工需要。 3.2.7全线管线复杂，其中跨越路线的高压线较多，安全防护难度较大。 3.3重难点相应对策 3.3.1加强现场的测量工作，严格是实行测量复核制度，确保轨道梁安装位置准确。 3.3.2曲线轨道梁运输过程中，加工“U”形托架，并采用专用打包带进行固结。墩顶落梁时先采用大方木（截面200*200mm，长度1.5m）进行临时存放，精确定位采用三维千斤顶进行调整，确保轨道梁位置准确。 3.3.3整个架梁工期紧，任务较重，将从人员、机械设备、物资保障等方面，确保整个项目的总体工期可控。 3.3.4沿线大部分采用200吨履带吊架设，黄兴大道上采用2台300吨的汽车吊进行架设。 3.3.5 线下单位严格按相关技术规范和图纸要求修建施工便道，并做好便道的排水工作，确保轨道梁运输安全。 3.3.6根据现场实际情况，提前加工临时吊篮及施工平台。 3.3.7影响架梁的管线、高压线提前进行迁改，架梁施工过程中加强监控，确保架梁设备、人员的安全。 4、轨道梁运输方案 4.1 场内运输及存放方案 4.1.1 场内运输方案 轨道梁在梁场内运输采用250吨轮胎式提梁机进行施工。 梁场内运输道路采用C30钢筋混凝土路面，路基基础进行换土层处理。 轨道梁运输要保证桥梁的受力点满足设计要求，严禁施工中随意调整桥梁存放和运输的支点位置。 4.1.2 配置满足要求的运输设备 梁场内轨道梁的运输采用提梁机进行转运。轨道梁最大重量约为120t，提梁机额定起吊重量为250t，能保证轨道梁的起吊和转运。 为保证轨道梁转运的安全，250t提梁机从专业厂家订购，进场后进行组装、试吊及验收。 4.1.3完善场内运输道路 因提梁机提梁运梁是负重施工，对行走道路质量要求高。道路施工应严格按设计要求施工。 250t轮胎式提梁机在轮胎转向区域范围内用钢板加固，以提高承载力，减少轮胎磨擦损耗。 4.1.4 技术要求 轨道梁吊装采用二点起吊，轨道梁起吊时，应使各吊点位于同一水平平面内，保证各吊点受力均匀。 4.1.5场内存放 轨道梁为后张法预应力混凝土箱梁结构，为减少梁体占用台座时间，梁体进行初张拉后即可移出台座，到存梁场存放。 终张拉后完成并且管道内浆体强度达到设计强度后方可进行运架梁施工。 4.1.5.1 轨道梁存放支点中心距梁端距离≤1m，横桥向支撑中心应布置在箱梁腹板范围内，支撑面为500*500 mm。 存梁台座基础采用钢筋混凝土条形基础，并做好排水，确保基础的不均匀沉降满足施工要求。 存放期间加强对存梁台座进行观测，保证存梁支点不平整量均不大于1 mm。 4.1.5.2 在存梁﹑吊梁﹑运梁过程中，应保证各吊点或支点受力均匀，各种工况下，梁体四点支应位于同一平面，误差不应大于2mm。 4.1.5.3 轨道梁装车前应将支座中心线进行标记，检查支座预埋钢板孔内是否有水泥浆，如有水泥浆需进行清理。 4.2 场外运输方案 4.2.1 运输线路 轨道梁运输采用社会道路和施工便道相结合进行运输，因轨道梁预制场位于施工线路的中间，桥梁运输分别向东（黄花机场方向）和向西（长沙南站方向）进行桥梁运输。 4.2.1.1 黄花机场方向 运输线路：制梁场→榔梨产业园区道路→梨江大道→大众汽车城→施工便道。 4.2.1.2 长沙南站方向 运输线路：制梁场→榔梨产业园区道路→梨江大道→黄兴大道→施工便道。 具体见附图二：全线运梁线路图。 4.2.1.3运输线路的几大特点 ⑴ 梁场位置选择合理、便于桥梁运输 梁场位于XX线路的中部位置，向黄花机场方向的最远运输距离为10.6公里；向长沙南站方向的最远运输距离为12.6公里。梁场位于运输线路的中间，可以有效节约运输时间，减少社会道路通过时间，节约桥梁运输成本。 ⑵避开城市主干道路、社会道路和施工便道有效结合 由于社会道路的主要功能是城市公共通行，如果轨道梁运输大量占用城市主干道路将可能造成主干道路交通通行能力下降甚至会出现堵塞现象。 ⑶ 采用大牵引力运输车辆、保证运输质量 根据本工程桥梁运输时间较集中，对运输车辆的质量、安全、维修保养提出了较高的要求，一旦车辆不能保证桥梁运输将使整体工期受到影响。 4.2.2 主要运输设备配置 4.2.2.1运输设备配置 根据轨道梁架设需要，对轨道梁运输车辆的数量、质量、安全要求较高，既要满足运输数量的要求，同时要保证发运车辆安全质量要求。 车辆的牵引车头将采用奔驰3343或陕汽重汽430，能很好的满足桥梁运输动力要求，平板车采用液压自动找平控制系统，用来保证车辆运行安全。根据桥梁架设进度计划表，每天架设8片桥梁，项目部计划配置8台运输车辆。考虑到设备故障的发生，梁场根据运输车辆的需要可随时调运1台运输车进行应急处理。 4.2.2.2 平板挂车 该平板挂车具有多轴、有轴间串联式独立平衡液压悬挂系统，单体挂车可以进行纵横向拼接，有较大的承载台和自装自卸能力。挂车能双向牵引自动转向，也可以进行人工控制遥控转向，有较小的转弯半径。挂车每轴线设左右二组液压悬挂，每组悬挂有4只轮胎。 根据运输经验，运输车辆采用大件牵引汽车，平板车采用专门的鹅颈，平板车采用8轴线板，前3轴加后5轴进行组合，考虑到牵引车头鹅颈还有2轴线板承载，车辆的实际承载轴线板为10轴。车辆正常运行速度控制在15Km/h内，按照梁重量约120吨，车辆总重45吨考虑，运输车辆每轴线承载为165吨/10=16.5吨，运输线路沿途个别桥梁、路基最低限重为20t，能保证桥梁安全通行。 4.2.2.3 液压挂车特点 液压挂车悬挂系统为液压悬挂形式，当路面有凹坑或凸点时，车辆行驶过程中载荷平台能够始终保持水平，减震性能极佳；车辆支撑系统可以实现三点支撑或四点支撑，每个支撑点载荷均匀，没有偏载现象；转向系统为液动平面连杆机构，通过转向液压系统调整和连杆合理布置，车辆可以实现八字转向，转弯半径能够达到最小值。 4.2.2.4 牵引动力分析 本运输方案采用大牵引力车头进行桥梁运输，为保证运输动力满足要求，我单位对牵引动力进行分析。通过汽车通过道路的阻力与牵引力进行比较，通过计算可得牵引驱动力大于道路阻力，因此牵引力满足运输要求 4.3 运输过程中成品保护措施 4.3.1 轨道梁在场内运输应严格控制行驶速度，平稳行驶。 4.3.2轨道梁在运输和吊装过程中应严格按运输和吊装设备安全操作规程操作，严禁野蛮作业。 4.3.3 轨道梁在运输过程中支撑点位置应布置在梁端部的设计受力位置上。梁体支撑平面要求保持横向水平。轨道梁运输车辆要充分考虑轨道梁的构造特点，选择适当的固定措施，并保持运输车辆缓慢、平稳行驶。 4.3.4 轨道梁吊装时，要确保吊机吊具螺栓拧入轨道梁顶板预埋的吊具螺母孔内足够的深度，并使吊机吊具与轨道梁顶板平稳连接。 4.3.5 轨道梁运输和吊装时，要有专人负责指挥，并轻起、轻落，避免轨道梁起吊和着落时受到冲击。 4.3.6 轨道梁运输、起吊设备应严格按照设备安全操作规程进行维护、保养，并严格交接班制度。 4.3.7 轨道梁吊至存梁台座时，应对存梁台座进行抄平，通过在存梁墩放置橡胶垫和中粗砂调整水平高差。 4.4 运输过程中的组织措施 4.4.1 建立完善的组织机构 为确保桥梁发运有序进行，项目部成立专门的桥梁运输队负责指挥协调桥梁的运输工作，运输队的组成人员本着精练、能干、高效、适用的原则，选用在运输方面具有丰富经验的人员组成。桥梁运输队负责桥梁的组织发运工作；对桥梁发运人员进行教育培训、编制桥梁发运计划、组织人员进行桥梁押运工作；同业主、交警部门、现场架梁单位、桥梁预制部门进行桥梁运输协调。为保证运输队工作的正常开展，成立三个二级作业队进行日常的运输管理。 桥梁运输管理二级作业队包括：前方排障队、桥梁发运队、后方保障队。 4.4.1.1 前方排障队。 前方保障队的主要工作是在桥梁发运前对运输道路沿线进行清障，及时排除道路上出现的问题为后方桥梁发运提供及时准确的信息确保发运的顺利进行。及时同业主、交警、路政等部门进行外部环境的沟通。 ①根据轨道梁运输要求，做好前期路线勘察，协调解决沿途障碍，确保轨道梁的安全运输。 ②选择最合适、最经济的排障措施进行排障工作，确保车辆连续快速通行。 ③制定实施排障、护送措施，协调沿途各交通管理部门的关系，保证车辆的顺利通过。 ④及时解决运输过程中出现的突发事件，做好应急准备工作。 4.4.1.2 桥梁发运队 桥梁发运队主要负责桥梁的运输工作，包括对护送人员、司机进行培训、桥梁的装载和运抵架梁地点的桥梁卸载工作。根据铺架计划制定桥梁发运计划，及时同桥梁预制部门和现场桥梁架设单位进行协调，确保桥梁的连续发运。 ①合理安排组织运力，确保公路运输各作业环节安全、高效、有序进行，确保运输协议的实施。 ②组织协调现场技术人员调配人员和车辆，安全、稳妥、高效地完成装、卸作业。 ③配合后方保障部门，落实超限运输计划的申报及沿途排障、护送工作。 4.4.1.3 后方保障队 后方保障队主要是对桥梁装车、运输、卸车的质量进行检查,检查合格后,才能展开后续的相关工作，同时对轨道梁的装车、运输、卸车的过程进行安全检查和控制，对运输车辆进行日常的检查工作。 ①负责车队工作人员的后勤保障工作，包括食宿及医疗保健等相关工作。 ②负责车辆的安全检查及抢修工作，途中出现车辆故障安排随行工程车和修理工快速抢修，如出现大的故障则及时调配备用车辆。 ③对沿途路况进行监控，遇到紧急状况寻找合适的通行路线并随时向总指挥通报沿途路况。 ④负责桥梁装车、运输、装卸过程中的安全检查和监督工作。 5、轨道梁架设施工方案 5.1 架梁工期计划 5.1.1总体架梁工期按2015年2月1日开始、2015年6月30日结束。 5.1.2架梁点设置 根据全线实际情况，前期架梁设2个架梁点（梁场到黄花机场方向、梁场到长沙南各设1个架梁点），每个架梁点架梁进度按每天架设2跨梁。因连续梁施工,前期架梁需在连续梁两端分别预留一跨梁，后期增设1个架梁点，专用于填空。 具体见：附表一架梁工期计划。 5.2总体吊装方法、工艺及人员设备配置 5.2.1总体吊装方法 根据轨道梁的结构和重量，计划在黄兴大道上采用2台300吨汽车吊架设，大部分位置采用2台200t履带吊双机抬吊法架设，特殊地段采用2台80吨龙门吊架设。 5.2.2吊装工艺 轨道梁运到现场→现场检验验收→吊装第一片轨道梁→墩顶临时固定→三维千斤顶精调就位→吊装第二片轨道梁→墩顶临时固定→三维千斤顶精调就位→吊装端横梁→端横梁临时定位及焊接→吊装中横梁及焊接→支座灌浆→防落梁挡块安装→横系梁湿接缝施工。 端横梁焊接定位后,履带吊（汽车吊、龙门吊）可架设下一跨轨道梁，中横梁安装采用25吨汽车吊。 5.3 准备工作 5.3.1便道处理 便道宽8m，便道结构为50㎝厚建筑旧料填筑夯实的简易施工便道，吊装作业前施工便道距墩顶投影线约1.0m。 需确保施工便道地基情况良好，满足梁车和起重机吊装时的接地要求。处理方法为：对耕植土地基进行清表20Cm，整平后用12t以上压路机压至无明显轮迹，上面铺设50cm建筑旧料，分两层碾压成型，顶面高程与施工便道一致。 梁跨内基础需进行换填压实处理，确保履带吊停放及吊梁时安全。 5.3.2管线和路口障碍物排查和处理 对吊车行进路线范围内的地下管线及架空线情况进行彻底排查，有可能对其造成损坏的，及时与有关部门联系，进行改线或迁移。 对运输便道和路口的各类障碍物及早进行检查和清除。 5.3.3吊装前，对履带吊（汽车吊）必须进行安全可靠运行性能检查，并有长沙市安检站出具的验检合格报告书，未经验检合格的起重机械设备，禁止投入使用。 5.3.4人员培训 吊装作业前进行针对性安全技术交底和安全作业流程培训，依据JGJ59-99、JGJ80-91、JGJ33-2001等标准、规范和规程，结合起重“十不吊”等规定，根据工程的实际情况，编制详细合理且操作性较强的上部结构吊装安全技术交底。 5.3.5吊机在指定位置停放就位，现场设置警戒线。 5.3.6需要部分封锁交通的吊装部位，必须提前与交通管理部门取得联系，并完成交通组织。 5.3.7检查起重机的扒杆角度、工作半径等参数，以及荷载显示系统的完好性，并通过空载运行进行使用状态的确认。 5.3.8检查钢丝绳完好性，如发现损坏，且判断无法满足安全起重的要求，则应立即更换备用钢丝绳。 5.3.9本工程拟加工制作一批钢结构吊篮、钢平台，悬挂在作业位置，方便施工人员进入吊篮或钢平台进行操作。设计制作时，考虑安全性及可周转性为原则。 5.3.10吊装安全技术交底 5.3.10.1吊装前，每个桥墩必须搭建临时观察平台，用于操作人员落梁过程中的观察，同时，兼作为指挥和操作人员的上、下通道，平台底部满铺竹笆，四周临边设置踢脚板和防护网。 5.3.10.2高处起重作业风险较大，因此每一位作业人员都必须按安全生产，劳动保护有关规定，严格做好个人防护工作，特别强调在无法做到健全安全设施的墩顶顶面从事起重操作的人员，必须系好安全带。 5.3.10.3吊装的全过程，必须由持合格起重机指挥证的指挥人员统一进行指挥，严禁多人指挥或无证指挥，并采用标准统一信号。 5.3.10.4起重机械所处吊装作业区域的地基，必须整平压实，并铺上厚度不小于30mm的钢板，钢板铺设必须平整，下部垫实，严防地基处理不当，导致起重机械在重载下或重载回转时失稳。 5.3.10.5采用双机抬吊进行吊装作业前，应首先对两部起重机的驾驶人员进行安全技术及配合要求详细交底，使其心中有底配合默契，对第一片梁的吊装必须先行试吊，确认无误后方可进行正式吊装施工。 5.3.10.6吊装施工使用的起重索具，必须满足施工组织设计要求（索具的材质，规格，长度）采用外加工的索具，必须具备有效合格证，严禁未经任何检验，且无合格证的起重索具投入使用；过程中，起重索具的安装、挂钩作业，应是持合格起重挂钩指挥证的人员担任，严禁无证操作。 5.3.10.7夜间吊装作业，必须配备足够的灯光照明，照明应从多方位向作业面投光，不能采用单面光源。照明安装完毕，应在吊装前一天进行试照明，及时补充照明不足部位或照明“死角”的照明。 5.3.10.8照明设备的电源线，必须绝缘良好，导线安放合理；用于连接横梁钢筋的电焊设备，必须可靠保护接地，电源线施放应避免架设时受到挤压，确保用电安全。 5.3.10.9吊装作业严格按照“十不吊”操作规程要求执行，及时掌握气象信息，大雨天和风力高于6级不得进行吊装作业。 5.4 测量和复核 5.4.1 支座检查 检查安装的支座位置及类型是否符合设计要求。检查轨道梁支座预埋底板是否平整，螺栓孔内是否已有水泥浆进入，在梁场内提前把螺栓孔内的水泥浆进行清理，并用同规格的丝锥进行攻丝处理。 支座安装：支座安装前，先检查规格型号、安装方向及位置是否与设计一致，然后利用手动升降机配合安装，最后将固定螺栓对角拧紧。 5.4.2 标高测量及放线 本工程轨道梁安装就位测量工作具有精度高、观察距离长等特点，尤其精度要求方面，大大高于以往混凝土结构吊装定位精度要求，部分测量工作用常规仪器和方法已无法达到规定的精度。因此，在测量校正过程中，除了要选择使用精度高、性能优的先进的测绘仪器外，还要采用相应的适用本工程的科学的测量方法和手段，以满足轨道梁最终定位精度要求。 复测支承垫石顶面高程及墩顶预留锚栓孔位置及深度是否符合设计要求。 5.5 吊装工艺 轨道梁吊装分一般轨道梁和关门轨道梁吊装。 5.5.1 吊装前准备要求 5.5.1.1 施工前必须认真熟悉施工方案及技术资料，认真做好施工技术、物资、机具、人员及施工环境的准备工作，确定吊装作业位置，并对作业区域的地面进行清理、平整，设置好安全防护措施。 5.5.1.2 检查所有吊、索具和施工机具，完成车辆的调度和检查工作。 5.5.1.3 轨道梁安装前先进行支座中心放样，划出轨道梁安装纵横中心线；并准备好垫标高的薄钢板若干块，具备吊装条件。 5.5.2 场地平整要求 5.5.2.1 履带吊站位区域及运梁道路必须整平、压实，确保工作地面承载压力不小于15t/m2。 5.5.2.2 吊机站位区域及运梁道路按本方案要求进行平整。 5.5.3 双机抬吊要求 轨道梁应按设计规定的吊点位置起吊或移运，尽可能使吊点垂直受力，保证吊装安全。双机抬吊时，二台吊机的起重机构动作要同步；每台吊机的起升机构中的钢丝绳都应保持垂直；吊装最大毛重一般不超过二台吊机总的起重量的80％；作业时要专人统一指挥。 5.5.4 一般轨道梁吊装工艺 5.5.4.1 采用二台200t全液压履带式吊机双机抬吊。 200t履带吊吊机工况：主臂L主臂=37.5m、回转半径R=11.0m、额定吊重Q=79.85t，整机重量为200.0t，履带板外形尺寸为8888×1100×1340mm，履带板外边尺寸为7200mm。 5.5.4.2 轨道梁运梁车行驶至汽车吊的起吊半径内就位。（详见吊装图） 5.5.4.3 用两台履带吊吊起轨道梁，缓缓起升，将轨道梁吊起300㎜高度后停住。对轨道梁进行试吊，将轨道梁保持在离运梁车面200㎜高度停置10分钟，同时检查所有的机具是否存在什么问题，仔细观察地面的承压情况，检查轨道梁、起重机、吊具的稳定性。 5.5.4.4 试吊完成后，安装钢支座，然后将第一片轨道梁抬吊至墩顶上。 5.5.4.5 第二片轨道梁吊装过程与第一片相同，就位后对轨道梁固定后，即可松钩。 5.5.5 架设顺序原则 5.5.5.1 跨河轨道梁优先架设 5.5.5.2 吊机站位优先原则：一台跨外，一台跨内；尽量减少双机同跨关门梁。 5.6 轨道梁落梁、安装及精确调整 5.6.1 轨道梁整个吊装过程，应平稳、有序，当轨道梁吊装至墩顶上空，通过吊机回转、行走，将轨道梁对准对应支座位置，缓缓松钩，然后根据高空指挥人员对轨道梁位置进行观察，进行微调指挥，再将轨道梁缓缓松钩，支座预埋螺栓缓缓进入预留孔，采用长道木进行临时搁置，道木高度略高于支座高度2㎝，吊钩松10吨力。 5.6.2 临时固定：先把轨道梁上部两侧采用钢丝绳吊索向下拉紧，地面拉结的点在立柱根部，立柱根部采用尼龙吊带捆扎，采用5吨手拉葫芦拉紧钢丝绳。 5.6.3 轨道梁两侧临时固定后，吊机缓缓松钩，拆除吊具。 5.6.4 将墩顶上的4台三维千斤顶缓缓顶住轨道梁底部，千斤顶顶部上方放置一块钢板，钢板规格400×300×30㎜，同时利用对讲机和测量人员联系，根据测量人员要求将轨道梁进行三维精确调整。 5.6.5 轨道梁精确调整好后，将主顶升油缸采用机械方式锁定。 5.6.6为防止三维千斤顶漏油污染桥墩，油管接头位置必须用铜垫圈，并用活动扳手将接头连接牢固。 5.6.7现场准备土工布或棉纱备用。 5.7 横系梁施工 20-25米轨道梁均设2道端系梁和3道中系梁，横系梁长度均为2.4m（两端外露钢筋长度28Cm），端系梁截面为0.6*1.2m，端系梁自重为5.0吨，中系梁截面为0.3*0.8m，中系梁自重为2.0吨。 5.7.1轨道梁凿毛 轨道梁内侧横系梁位置处凿毛处理在梁场内进行，横系梁接长钢筋在轨道梁装车前进行安装。 5.7.2横系梁预制及运输 横系梁采用在制梁场集中预制，混凝土到设计强度后，采用汽车运输到现场使用。 横系梁预制时要考虑横系梁两端外露钢筋与轨道梁预埋钢筋位置关系，确保在现场安装准确。 5.7.3横系梁安装及焊接 同一跨的2片轨道梁架设，并采用三维千斤顶精调固定后，用履带吊进行安装端系梁。端横系梁吊装就位后采用临时千斤顶进行支撑，每个端横梁配4台5吨千斤顶（千斤顶总高度不大于40Cm）。中部系梁采用25吨汽车吊进行安装。 轨道梁梁体预埋套筒内的连接钢筋在梁场装车时进行安装并进行调整，预制横系梁端部钢筋与轨道梁预埋套筒接长钢筋之间进行搭接焊接，焊缝长度10d（d为钢筋直径），焊接时先焊接系梁四个角上的连接钢筋（系梁定位），然后对称焊接其他钢筋。 端系梁焊接定位后，安装防落梁挡块组件（预埋钢板和下挡块一起安装），定位准确。 5.7.4现浇横系梁模板 横系梁现浇湿接缝模板采用定型钢模板，钢模板与轨道梁、横系梁接头位置采用橡胶条进行密封，横系梁两端的模板通过设置撑杆调整模板与轨道梁之间的间隙，确保在浇筑混凝土的时候不漏浆。 5.7.5横系梁混凝土施工 横系梁混凝土采用C50干硬性补偿收缩混凝土，混凝土采用在梁场搅拌后，混凝土搅拌车运到现场使用，浇筑采用汽车吊和料斗进行浇筑。 混凝土浇筑完成后，混凝土顶面采用土工布进行覆盖处理，混凝土到脱模强度后，拆除模板并进行自然养护。 5.8支座灌浆 支座与梁底、支座与支承垫石密贴无缝隙。支座锚栓孔采用重力式灌浆填满、强度符合要求。 6、工期保障措施 6.1工期保证体系及保证措施 6.1.1工期目标 工期总目标：2015年7月30日桥面系工程施工全部完成。 分阶段工期目标：2015年2月1日开始架梁，2015年6月30日架梁结束。 6.1.2节点工期安排 根据分阶段工期要求，以轨道梁预制、架设为工期控制红线，预制必须在架梁之前（提前1月），线下连续梁必须保证架梁进度要求。 6.2工期保证措施 6.2.1 保证工期的组织机构 6.2.2保证工期的协调措施 6.2.3 保证工期的技术措施 6.2.4 保证工期的设备保障措施 6.2.5 保证工期的物资保障措施 6.2.6 资金保证措施 6.2.7 应对意外情况的工期保证措施 6.2.8 进度奖罚措施 7、安全文明施工及环境保护措施 7.1安全保证体系 7.1.1安全方针和安全目标 7.1.1.1安全方针 安全第一、预防为主，防治结合、综合治理。 7.1.1.2安全目标 安全目标：五杜绝、一控制、三消灭。 五杜绝：杜绝发生因公死亡事故、重大治安事故、重大机械事故、重大交通事故及重大火灾事故。 一控制：控制不发生重大伤亡事故。 三消灭：消灭违章指挥、消灭违章作业、消灭惯性事故。 7.1.2安全管理体系 7.1.2.1建立健全安全管理组织 成立以项目经理为安全第一责任人、副经理、总工程师为安全生产直接责任人的安全生产管理领导小组。项目部设专职安全工程师名，各作业班组设安全员，各作业点设安全监督岗。 7.1.2.2完善各项安全生产管理制度 针对各部位、各工序、各工种的特点制定相应的安全管理制度，并逐级分解落实。 7.1.2.3建立安全生产岗位责任制 落实各级管理人员和操作人员的安全职责，项目部与各部室、各部室与各工班层层签定安全包保责任状，做到纵向到底，横向到边，不留死角。 7.1.2.4坚持安全教育 （1）职工上岗前必须经过项目部、部门和班组三级安全教育。 （2）未经安全教育的管理人员、施工人员，不准上岗。未进行三级教育的工人不准上岗。 （3）特种工的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》号文执行。 （4）坚持“工前布置、工中检查、工后讲解”的“三工”安全教育制度，增强职工安全意识，树立安全第一，预防为主的观念，以推动安全生产经常化、群众化和制度化。 7.1.2.5日常安全管理长抓不懈 （1）项目部要保证检查制度的落实，采取定期检查和不定期检查相结合。 （2）对检查中发现的安全问题、安全隐患，要进行登记，限期整改。 （3）安全检查要把安全生产责任制与各级管理者的经济利益挂起钩来，奖惩严明，以保证管理生产必须管安全制度的真正落实。 （4）严格执行安全管理评价制度。 7.2 施工安全保证措施 7.2.1现场施工用电 7.2.2现场施工机具 7.2.3消防防火措施 7.2.4现场治安 7.3 文明施工 7.3.1文明施工原则 7.3.2文明施工目标 7.3.3文明施工措施 7.3.3.1组织措施 7.3.3.2技术措施 7.4 环境保护 7.4.1环境保护目标 7.4.2环境保护方针 7.4.3对持续改进和污染预防的承诺 7.4.4对环境保护的管理规定 7.4.4.1项目前期管理制度 7.4.4.2采购环境管理规定 8、雨季施工 8.1 准备工作 雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，确保雨季轨道梁运输、架设能正常进行，不受季节性气候的影响。 雨季施工项目部将由专人负责天气预报，及时传递雨情，根据天气趋势预报，合理安排工序，进行适合于雨季施工项目的安排，提前做好防护工作，根据长沙本地的气象、地质环境条件，将采取切实有效的雨季施工防护措施，做好预防准备工作，确保运输、架设工作的正常进行。 雨季的重点放在道路运输以及如何保证施工效率等问题，采取有效措施，做到雨季施工的连续性。 主要运输道路路基碾压坚实，做好路拱并以天然级配碎石和泥结碎石作路面，道路两侧设排水系统，保证不堵、不积和冲刷路面。 8.2 机电设备防护措施 现场机电设备的电闸箱或开关采取进盒和搭篷等进行防雨、防潮措施，并安装接地保护装置。 9、施工应急预案 9.1 组织机构 项目部成立安全事故应急工作小组。在日常施工中，各应急工作小组应广泛开展相关的知识培训，发生安全事故后，应及时汇报公司领导小组并及时组织有效、有序的救援工作。 9.1 运输应急预案 9.2 伤害事故的应急抢救方法 9.3大型机械事故 |