周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 年 月 日 |
| 本周完成情况 | 1、18#19#31#32#楼烟道进场安装 2、1#楼外墙开始抹灰 3、1#3#楼落水口正在安装中 |
| 下周工作计划 | 1、1#楼外墙抹灰到50% 2、3#楼外墙抹灰开始 3、31#32#楼内墙抹灰开始 4、18#19#楼内墙抹灰准备中 5、18#19#31#32#楼屋面保温材料进场 |
| 需甲方解决的问题 | 无 |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 3月 15 日 |
| 本周完成情况 | 1、31#楼阁楼内墙抹灰完成。 2、32#楼四层内墙抹灰到60%。 3、1#楼外墙抹灰到三层。 4、3#楼外墙抹灰到四层。 5、18#、19#、31#、32#楼烟道全部安装完毕。 |
| 下周工作计划 | 1、1#、3#楼外墙抹灰到70%。 2、31#、32#楼内墙抹灰到80%，地面从上面清理做找平层。 3、18#、19#楼内墙抹灰开始。 |
| 需甲方解决的问题 | 无 |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 3月 29日 |
| 本周完成情况 | 1、1#、3#楼外墙抹灰完成，3#楼外墙架子拆完。 2、1#、3#楼内墙抹灰四层完成。 3、18#、19#楼内墙抹灰到三层。 4、31#、32#楼内墙抹灰到50%。 5、配电箱安装完成，给排水安装开始 |
| 下周工作计划 | 1、1#、3#楼内墙抹灰到三层，1#楼外墙架子拆完。 2、18#、19#楼内墙抹灰到三层。 3、31#、32#楼内墙抹灰到60%。 4、安装给排水管。 |
| 需甲方解决的问题 | 无 |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 3月 22日 |
| 本周完成情况 | 1、1#、3#楼外墙抹灰完成90%。 2、32#楼内墙阁楼四层抹灰完成。 3、31#楼内墙抹灰完成40%。 4、18# 19#楼四层抹灰开始，样板间抹灰完成。 5、1#、3#楼屋面找平层。 |
| 下周工作计划 | 1、1#、3#楼外墙抹灰完成，拆架子，内墙抹灰开始。 2、31#楼内墙抹灰到二层。 3、32#楼内墙抹灰到二层。 4、18#、19#楼内墙抹灰到三层。 5、1#、3#楼屋面找平层抹完。 |
| 需甲方解决的问题 | 无 |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 4月 12日 |
| 本周完成情况 | 1、1#、3#、18#、19#楼内墙抹灰完成，19#楼地面清理完成。 2、31#楼内墙抹灰完成，32#楼内墙抹灰到80%。 3、安装水电正在提槽安装。 |
| 下周工作计划 | 1、1#、3#、18#、19#楼地面清理。 2、32#楼内墙抹灰完成。 3、屋顶抹面找平完成。 |
| 需甲方解决的问题 | 无 |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 4月 19日 |
| 本周完成情况 | 1、31#、32#、18#、19#楼楼面找平层完成。 2、31#、32#、18#、19#楼地面清理完成。 3、18#、19#楼地面找平、阁楼四层完成。 |
| 下周工作计划 | 1、1#、3#楼屋面找平完成。 2、地面清理全部完成。 3、18#、19#、31#、32#楼屋面防水完成，给排水安装完成。4、18#、19#、32#楼地面找平完成。 |
| 需甲方解决的问题 | - 塑钢门窗的制作安装。 - 地暖需加快进队伍进行施工。 |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 4月 26日 |
| 本周完成情况 | 1、18#、19#楼地面找平层完成。 2、31#楼地面找平层东单元完成。 3、3#楼地面清理完成。 4、给水管18#、19#、31#、32#楼安装完成。 5、18#、19#储藏室地面整平清理。 |
| 下周工作计划 | 1、31#、3#楼地面找平层完成。 2、1#楼地面找平层完成到80% 3、18#、19#、31#、32#楼地面清理拌灰土。 4、19#、32#楼屋面防水完成，18#、31#、1#、3#楼防水开始。 5、19#楼地面防水完成。 6、给水管安装1#、3#楼完成。 7、19#楼屋面保温完成。 |
| 需甲方解决的问题 |  |
| 备注 |  |

周 报 表

| 工程名称 | 牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 山东大金建设工程有限公司 |
| 填报时间 | 2013年 5月 3日 |
| 本周完成情况 | 1、31#、1#楼地面找平完成。 2、18#、31#楼楼梯踏步抹面完成30%。 3、31#、32#、18#、19#、1#、3#楼给排水完成。 4、32#、19#楼屋面保温、混凝土找平完成。 5、18#、19#、31#、32#楼找平完成。 |
| 下周工作计划 | 1、1# 、3#、 18#、31#楼屋面保温、混凝土找平完成。 2、3#楼地面找平完成。 3、储藏室顶找平保温完成。 4、31#、32#、18#、19#楼拌灰土。 |
| 需甲方解决的问题 | 门窗安装尽快进场 |
| 备注 |  |